## 软件部分
项目问题清单汇总
序号 | 功能分类 | 问题描述 | 提出人 | 状态 | 提出时间 | 开发负责人 | 修改意见 | 备注
1 | 产品 | 画面中很多图标缺少资源 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
2 | 产品 | 主界面需要产线图上增加每段输送链的状态显示 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
3 | 单机监控 | 辅机和单机画面布局问题、辅机是否需要做效率分析 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
4 | 产品 | 画面风格和大咖不一致、是否需要保持一致。 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
5 | 项目 | 项目分几步走、有没有计划、现场具体分工是怎么样 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
6 | 产品 | 报表需要固定模板，作为标准报表。个别项目客户有需求时，可按照实际情况进行客户端修改。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31
7 | 产品 | 界面风格需定制标准。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31

## 项目合作部分
项目合作问题
序号 | 问题描述 | 提出人 | 状态 | 提出时间 | 解决方案 | 解决时间 | 备注
1 | 现场实施人员和新美星人员具体怎么样分工的？ | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
2 | 项目的计划、实施是否需要双方隔段时间汇报及讨论一下、沟通项目进度和遇到的问题点 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
3 | 新美星的对接人是现场实施还是开发 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
4 | 提出新的需求或者改动跟谁提， | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
5 | 项目后期出现的问题找谁解决？对接人是谁 | 庄传智 | 未开始 | 2021-12-31
6 | 有新的需求时，是否完全按照新美星的意见不需要进行需求分析无条件进行修改。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31
7 | 需要进行数采的设备清单是否需要在项目前期进行确认。由谁确认。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31
8 | 项目执行期间，艾克方实施人员工作时间是否需要严格按照新美星工作时间来。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31
9 | 客户提出新需求或者与客户进行商讨时，是否需三方在场。或者是由新美星人员直接进行客户对接。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31
10 | 艾克方软件达到交付的条件是什么。 | 周港 | 未开始 | 2021-12-31